- Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по реконструкции объекта: «Путепровод через железную дорогу на км 42,180 автомобильной дороги Р-115 Витебск-Городок (до автомобильной дороги М-8/Е 95)»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 08.06.2023 по 31.08.2023 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 15.08.2023 по 19.10.2023 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 16.08.2023 по 29.12.2023 |
| Проведение общественных обсуждений на территории Республики Беларусь | с 01.12.2023 по 23.02.2024 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС* | с 26.12.2023 по 23.02.2024 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям** | с 08.01.2024 по 11.03.2024 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной) документации на государственную экологическую экспертизу | с 22.01.2024 по 30.04.2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 21.02.2024 по 31.05.2024 |

* в случае обращения заинтересованных граждан и юридических лиц

** в случае необходимости доработки (п.7.7. постановления Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47)

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА).

Сведения о планируемой деятельности 
и альтернативных вариантах ее размещения и реализации

Заказчик планируемой деятельности: РУП «Витебскавтодор».

Юридический адрес: 210026, г. Витебск, ул. Суворова, д.16,

тел. +375 212 26 24 41; е-mail: vitavtodor@vitebsk.by.

Планируемый к реконструкции путепровод через железную дорогу расположен на км 42,180 автомобильной дороги Р-115 Витебск-Городок (до автомобильной дороги М-8/Е 95), являющейся республиканской дорогой III технической категории, обслуживание осуществляет ДЭУ-31 РУП «Витебскавтодор». Путепровод расположен над участком железной дороги Витебск-Городок-Езерище-Невель (Российская Федерация).

Схема существующего сооружения 3×24,0 м; габарит 8,50+2×1,0 м, длина – 72,6 м. Год строительства путепровода и подходов – 1976 г.

Планируется реконструкция существующего путепровода путем его разборки с сохранением фундаментов промежуточных опор и устройством новых конструкций крайних опор, пролетных строений, мостового полотна.

С учетом перспективной интенсивности движения на 20 летнюю перспективу (2044 год) составляющей 1347 авт./сутки габарит сооружения поверху и категория подходов приняты как для дорог III категории.

Для осуществления транзитного движения автотранспорта на период выполнения работ по разборке существующего сооружения и устройству новых конструкций предусматривается устройство объездной дороги по существующим проездам, справа по ходу километража, по параметрам IV категории, протяженностью 1,1 км с покрытием капитального типа с устройством временного переезда через железную дорогу.

Альтернативная вариантная проработка планируемой деятельности по реконструкции объекта включает следующие основные подходы:

- «Нулевая» (или базовая) альтернатива: с учетом развития событий при условии отказа от реализации планируемых решений по реконструкции объекта;

- «Проектная» альтернатива: с учетом развития событий при условии реализации планируемых решений по реконструкции объекта.

В рамках разработки «Проектной» альтернативы планируются следующие технические варианты реализации планируемой деятельности:

Вариант 1. Проектируемое искусственное сооружение – средний трехпролетный железобетонный балочный путепровод на стоечных опорах (габарит Г10+2×0,75, схема 3×24,0 м, длина сооружения 73,07 м).

Вариант 2. Проектируемое искусственное сооружение – средний трехпролетный железобетонный балочный путепровод на стоечных опорах (габарит Г10+2×0,75, схема 15,0+24,0+15,0 м, длина сооружения 76,4 м).