## проект
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Городокского РИК
19.01.2024 № 39
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2024, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная, руб. | договорная, руб |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.24 | стоимость работ на 2024 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Невельское шоссе в г. Городке | 2215 | 2215 | декабрь 2023 | апрель | 661634 | 558615.06 | 200000 | 358615.06 |  | 358615.06
2 | Капитальный ремонт жилого дома №49 по ул.Баграмяна в г. Городок | 2278 | 2278 | март | июль | 1233050 | 1233050 |  | 1062360.36 |  | 941384.94 | 120975.42
| Итого: | 4493 | 4493 |  |  | 1894684 | 1791665.06 | 200000 | 1420975.42 |  | 1300000 | 120975.42
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №2/1 по ул.Войсковая в.н.п.Прудок Городокского района | 2065 |  | июнь 2022 | 2022 | 1067715 | 831429.46 | 534812.98 | 296486.48 |  |  | 296486.48
2 | Капитальный ремонт жилого дома №29 по ул.Комсомольская в г.Городке | 2846 |  | январь 2023 | 2023 | 897792 | 774456.13 | 731679.51 | 42776.62 |  |  | 42776.62
3 | Капитальный ремонт жилого дома №36, корпус 2 по ул. Гагарина в г. Городок | 1167 |  | апрель 2023 | 2023 | 330037 | 252312.48 | 185292.42 | 67020.06 |  |  | 67020.06
4 | Капитальный ремонт жилого дома №36, корпус 1 по ул. Гагарина в г. Городок | 1024 |  | апрель 2023 | 2023 | 302396 | 254641.18 | 245075.47 | 9565.71 |  |  | 9565.71
| Итого: | 9380 |  |  |  | 2597940 | 2112839.25 | 1696860.38 | 415848.87 |  | 0 | 415848.87
Раздел III. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Ленинская в г. Городок | 403 |  | январь | декабрь | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул. Красноармейская в г. Городок | 1112 |  | 2023 | февраль | 30000 | 26134.2 |  | 26134.2 |  |  | 26134.2
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1А по ул. Полевая в г. Городок | 982 |  | 2023 | март | 30000 | 18960.87 |  | 18960.87 |  |  | 18960.87
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Толкачева в г. Городок | 348 |  | 2023 | март | 30000 | 16687.82 |  | 16687.82 |  |  | 16687.82
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 134, по ул. Центральная в аг. Веремеевка Городокского района | 268 |  | март | сентябрь | 25000 | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 1, по ул. Рудыка в аг. Бычиха Городокского района | 871 |  | март | сентябрь | 25000 | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 3, по ул. Рудыка в аг. Бычиха Городокского района | 551 |  | март | сентябрь | 25000 | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000
| Итого: | 4535 |  |  |  | 195000 | 166782.89 | 0 | 166782.89 |  | 0 | 166782.89
Раздел IV. Затраты заказчика
1 | Услуги технадзора, авторского надзора, центра по ценообразованию, Инспекции госстройнадзора и др. |  |  | январь | декабрь | 75184.18 | 75184.18 |  | 75184.18 |  |  | 75184.18
| Итого: |  |  |  |  | 75184.18 | 75184.18 | 0 | 75184.18 |  | 0 | 75184.18
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 4762808.18 | 4146471.38 | 1896860.38 | 2078791.36 | 0 | 1300000 | 778791.36

## Лист1
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, мес. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома №49 по ул.Баграмяна в г. Городок | 3.5 | март | июль |  | Замена кровли, ремонт балконов, замена оконных и дверных заполнений, замена магистралей и части стояковсистемы отопления по подвалу, устройство циркуляции, замена стояков и магистралей ХГВ и канализации, замена системы электроснабжения
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Невельское шоссе в г. Городке | 3 | декабрь 2023 | апрель |  | Ремонт кровли с устройством новой конструкции, ремонт балконов и лоджий, замена оконных и дверных заполнений, замена магистралей и стояков ХГВ, стояков хоз-бытовой и дождевой канализации, замена магистралей системы отопления, оборудования в ИТП, замена системы электроснабжения | ООО "ПрофНК"
Главный инженер И.Б.Курганов